## 00 Inhalt
00: Angaben zum Inhalt des Handlungsleitfadens (HLF EWG Bln)
01 | Erläuterungen zum EWG Bln / zum Handlungsleitfaden
02 | Hilfe: WAS ist in welchen Leistungsphasen zu prüfen bzw. zu beachten ?
03 | Allgemeine Angaben zum Sanierungs-/ Bauvorhaben
04a | Sanierung gemäß KfW 55; Ablaufschema
04b | Sanierung gemäß KfW 55; Dokumentation der Prüfschritte
05a | Neubau gemäß KfW 40; Dokumentation der Klimaschadenskosten (Baustoffe)
06a | Solarpflicht bei Bestandsgebäuden; Ablaufschema
06b | Solarpflicht bei Bestandsgebäuden; Dokumentation der Prüfschritte
07a | Solarpflicht bei Neubau; Ablaufschema
07b | Solarpflicht bei Neubau; Dokumentation der Prüfschritte
08a | Berechnung der vermiedenen Klimaschadenskosten
08b | Berechnung der Klimaschadenskosten der Baustoffe in der Herstellung

## 01 Erläut EWG Bln HLF
01: Erläuterungen zum EWG Bln / zum Handlungsleitfaden
Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz
Das novellierte Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln) ist am 11.09.2021 in Kraft getreten. Darin wurde festgelegt: Berlin will bereits bis 2045 klimaneutral werden. Bis dahin sollen die CO2-Emissionen um mindestens 95% gegenüber dem Basisjahr 1990 sinken. Für öffentliche Gebäude wurden Effizienzstandards vorgegeben, die deutlich über die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetztes hinausgehen. Bei Sanierung ist der KfW-Effizienzhaus 55-Standard einzuhalten, bei Neubau der KfW-Effizienzhaus 40-Standard. Die Energieerzeugung und –nutzung aus erneuerbaren Energien soll auch verstärkt auf Gebäude- bzw. Grundstücksflächen erfolgen, die sich im Eigentum des Landes Berlin befinden.
Standards / Vorgaben des EWG Bln
Grundsätzlich sind die verbindlichen Vorgaben des EWG Bln zu Energiestandards, Solaranlagen und CO2-freien Fahrzeugen auch dann einzuhalten, wenn sie höhere Investitionen erfordern und sich diese Investitionen nur langfristig oder gar nicht betriebswirtschaftlich amortisieren. Der nach § 7 LHO bestehende Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist zu beachten, er betrifft jedoch nur die Frage, wie die gesetzlichen Vorgaben am wirtschaftlichsten und sparsamsten umgesetzt werden können, nicht ob sie umzusetzen sind.
Handlungsleitfaden der BIM zum EWG Bln
Dieser Handlungsleitfaden soll die korrekte und vollstandige Prüfung der Vorgaben aus dem EWG Bln unterstützen sowie die Dokumentation der wesentlichen Prüfergebnisse ermöglichen. Sofern das notwendig bzw. sinnvoll ist sind der Dokumentation weitere, ausführlichere Unterlagen beizufügen. Die Vorgaben gemäß EWG Bln beziehen sich auf: - KfW 40 Standard (bei Neubau) - KfW-Effizienzhaus 55-Standard (bei Sanierung) - Errichtung von Solaranlagen (bei Neubau) - Errichtung von Solaranlagen (Gebäude im Bestand)
KfW-Effizienzhaus 40-Standard (§ 10 Berliner Energiestandards für öffentliche Gebäude)
Der Standard ist beim Neubau öffentlicher Gebäude einzuhalten. Dieser ist bei Gebäuden eingehalten, wenn ihr Jahres-Primärenergiebedarf 40 Prozent des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes nicht überschreitet und die mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche 55 Prozent der zulässigen Höchstwerte nicht überschreiten; die erforderlichen Berechnungen sind nach dem Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) vorzunehmen, wobei der Faktor „das 0,75fache“ in § 15 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 Satz 1 des Gebäudeenergiegesetzes keine Anwendung findet. Beim Neubau öffentlicher Gebäude ist eine noch energiesparendere Bauweise anzustreben.
KfW-Effizienzhaus 55-Standard (§ 10 Berliner Energiestandards für öffentliche Gebäude)
Der Standard ist bei größerer Renovierung öffentlicher Gebäude einzuhalten. Dieser ist bei Gebäuden eingehalten, wenn ihr Jahres-Primärenergiebedarf 55 Prozent des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes nicht überschreitet und die mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche 70 Prozent der zulässigen Höchstwerte nicht überschreiten; die erforderlichen Berechnungen sind nach dem Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) vorzunehmen, wobei der Faktor „das 0,75fache“ in § 15 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 Satz 1 des Gebäudeenergiegesetzes keine Anwendung findet.
Größere Renovierung
Eine größere Renovierung ist die Renovierung eines Gebäudes, bei der a) die Gesamtkosten der Renovierung der Gebäudehülle oder der gebäudetechnischen Systeme 25 Prozent des Gebäudewerts -den Wert des Grundstücks, auf dem das Gebäude errichtet wurde, nicht mitgerechnet -übersteigen oder b) mehr als 25 Prozent der wärmeübertragenden Umfassungsfläche einer Renovierung unterzogen werden,
Solaranlagen (EWG Bln § 19 Nutzung von erneuerbaren Energien)
Solaranlagen sind Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie. Diese sind auf der gesamten technisch nutzbaren Dachfläche zu errichten. Neubau öffentlicher Gebäude: Errichtung im Zuge der Bauausführung, spätestens 1 Jahr nach Bauabnahme. Auf Dächern öffentlicher Gebäude sind spätestens bis zum 31. Dezember 2024 Solaranlagen auf der gesamten technisch nutzbaren Dachfläche zu errichten. Anforderung BIM: Vorzugsweise sind Photovoltaikanlagen (PV-A) zu berücksichtigen. Diese sind grundsätzlich durch Dritte (vorzugsweise durch Berliner Stadtwerke) zu errichten. Sofern sinnvoll sind PV-A und Solarthermieanlagen zu errichten.
Vermiedene Klimaschadenskosten (VK)
Bei Sanierung: VK sind zu ermitteln und im Rahmen einer erweiterten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu berücksichtigen, sofern im Ausnahmefall aus Kostengründen von den festgesetzten gesetzlichen Standards des EWB Bln abgewichen werden soll. Werden die im EWG Bln festgesetzten gesetzlichen Standards eingehalten, bedarf es hingegen - über die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach § 7 LHO hinaus - keiner Ermittlung der VK. In einem Ausnahmefall ist eine alternative Sanierungssvariante zu entwickeln und die Wirtschaftlich-keitbetrachtung gemäß den Vorgaben aus der Verordnung zur Ermittlung von Klimaschadenskosten (KlimakostenV) durchzuführen.
Bei Neubau: Die Dokumentation der mit der Herstellung der Baustoffe verbundenen Klimaschadenskosten hat grundsätzlich auf Basis der zuvor ermittelten CO2-Emissionen zu erfolgen.
Übergangsvorschriften (EWG Bln § 30 Übergangsvorschriften)
§ 10 Absätze 1, 2 und 5 sowie § 19 Absatz 3 finden auf Bauvorhaben, deren Bedarfsprogramm oder deren Vorplanungsunterlagen vor dem 1. Januar 2022 oder im Fall von Schulbauten vor dem 1. Januar 2025 genehmigt wurden, keine Anwendung. Diese Übergangsvorschriften gelten nicht für die Errichtung und Inbetriebnahme von Solaranlagen auf Dächern. § 23 Absätze 1 und 2 sind erst ab dem 1. Januar 2023 und § 25 Absatz 1 erst ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.

## 02 Lph PRÜF WAS WANN
02: Hilfe: WAS ist in welchen Leistungsphasen zu prüfen bzw. zu beachten ?
Lph | Phase | betrifft | Prüfung / Beachtung | Bemerkungen
0 | Vorbereitung / Entwicklung | Steckbrief Phase 0 | Angedachte Sanierung: EWG Berlin relevant ? | Kosten der San. > 25% des Gebäudewertes ? Renovierungsfläche > 25% der Hüllfläche ? Sofern jeweils nein: Maßn./ Budgetumfang möglichst erweitern; Ziel: Energiestandards (§ 10 EWG Bln) bzw. Solaranlagen (§ 19 EWG Bln) berücksichtigen
0 | Vorbereitung / Entwicklung | Steckbrief Phase 0 | Angedachter Neubau: Beachte Standard; KfW 40 oder besser
0 | Vorbereitung / Entwicklung | Steckbrief Phase 0 | Genehmigung Budget | … dann nachfolgende weitere Klärungen
1 | Grundlagen- ermittlung | Energiestandards (§10 EWG Bln); Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Bei Sanierung: Besteht Denkmalschutz ? | Sofern ja: Konzeptionierung zum Umgang mit DMS-Behörde im Hinblick auf die Vorgaben gemäß EWG Bln vornehmen.
1 | Grundlagen- ermittlung | Energiestandards (§10 EWG Bln); Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Stehen weitere öffentl. Rechtl. Vorschriften der Einhaltung der Vorgaben aus dem EWG Bln entgegen ? | Sofern ja: Konzeptionierung zum Umgang mit zuständigen Behörden im Hinblick auf die Vorgaben gemäß EWG Bln vornehmen.
1 | Grundlagen- ermittlung | Energiestandards (§10 EWG Bln); Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Bei Sanierung: Planung gemäß KfW 55 Bei Neubau: Planung gemäß KfW 40 oder besser Bei Sanierung und Neubau: gesamte technisch nutzbare Dachfläche | Bei Sanierung: Sofern wg. DMS oder wg. weiteren öffentl./rechtl. Vorschriften ggf. nicht machbar: Möglichst hohen Standard berücksichtigen (quasi den max. machbaren Standard); Möglichkeiten der Innendämmung prüfen; Solar: Sofern nicht gesamte techn. nutzbare Fläche machbar, möglichst große Teilflächen-nutzung
1 | Grundlagen- ermittlung | Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Bei Sanierung: Prüfung grundsätzliche Eignung der Dachfläche | Sofern noch keine Voruntersuchung / Eignungsprüfung erfolgte: Konzeptionierung vornehmen: Gesamte technisch nurtzbare Dachfläche berücksichtigen Sofern bereits erfolgt: Weiter in Lph2
1 | Grundlagen- ermittlung | Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Bei Neubau: Nutzung Solar als Anforderung für die weitere Planung | Die Planung des Neubauvorhabens soll auf die bestmögliche Nutzung der Dachflächen für Solar ausgerichtet werden (gesamte technisch nutzbare Dachfläche), z.B durch Vermeidung oder Minimierung von Dachaufbauten
2 | Vorplanung | Energiestandards (§10 EWG Bln); Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Bei Sanierung: Besteht Denkmalschutz ? | Sofern ja: Klärung mit DMS-Behörde, ob bzw. welche Einschränkungen ggf. bestehen
2 | Vorplanung | Energiestandards (§10 EWG Bln); Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Stehen weitere öffentl. rechtl. Vorschriften der Einhaltung der Vorgaben aus dem EWG Bln entgegen ? | Welche sind das? Brandschutz; Umwelt- /Natur- /Artenschutz; … ? Sofern ja: Kontaktaufnahme / Klärung mit den zuständigen Behörden
2 | Vorplanung | Energiestandards (§10 EWG Bln) | Bei Sanierung: Planung gemäß KfW 55 | Sofern wg. DMS oder wg. weiteren öffentl./rechtl. Vorschriften nicht machbar: Möglichst hohen Standard berücksichtigen (quasi den max. machbaren Standard); Möglichkeiten der Innendämmung prüfen; Einhaltung Standard / hohen Standard: Ggf. in mehreren SanVar planen (LHO §7: Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit)
2 | Vorplanung | Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Bei Sanierung: Planung Nutzung Dachfläche für Solar | Nutzung der gesamten technisch nutzbaren Dachfläche; Anforderung BIM: Vorzugsweise PV vor Solarthermie, ggf. auch beides Sofern Einschränkungen wg. DMS od. weiteren öffentl./rechtl. Vorschriften: Möglichst Teilflächen für Solar berücksichtigen
2 | Vorplanung | Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Bei Sanierung: Prüfung Statik Dachfläche bzw. Machbarkeit der statischen Ertüchtigung der Dachfläche | Sofern noch keine Prüfung der Statik erfolgte: Prüfung vornehmen Sofern statisch ungeeignet: Statische Ertüchtigung prüfen und planen
2 | Vorplanung | Energiestandards (§10 EWG Bln) | Bei Neubau: Planung gemäß KfW 40 oder besser
2 | Vorplanung | Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Bei Neubau: Planung Nutzung Dachfläche für Solar | Nutzung der gesamten technisch nutzbaren Dachfläche; Anforderung BIM: Vorzugsweise PV vor Solarthermie, ggf. auch beides
2 | Vorplanung | Vermiedene Klimaschadenskosten (§ 29 EWG Bln) | Bei Neubau: Ermittlung der Klimaschadenskosten im Zusammenhang mit der Herstellung der Baustoffe * | Ermittlung und Dokumentation auf Basis Abschätzung der Baustoffmengen; Berücksichtigung der Klimaschadenskosten bei der Bewertung und Auswahl von Baustoffen i.S. der Umwelt; Ermittlung im Rahmen der Variantenuntersuchung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
2 | Vorplanung | Energiestandards (§10 EWG Bln); Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Nur erforderlich: Sofern im Ausnahmefall aus Kostengründen von den Vorgaben des EWG Bln abgewichen werden soll | Erweiterte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (betr. Energiestandards mit altern. SanVar) unter Berücksichtigung vermiedener Klimaschadenskosten durchführen; Ergebnis = Entscheidung über Zulässigkeit im Ausnahmefall
2 | Vorplanung | Energiestandards (§10 EWG Bln); Nutz. EE insbes. Solar (§19 EWG Bln) | Präsentation Vorplanung | Das Vorhaben soll auf Basis der Vorplanung umgesetzt werden
3 | Entwurfs- planung | Vermiedene Klimaschadenskosten (§29 EWG Bln) | Bei Neubau: Ermittlung der Klimaschadenskosten im Zusammenhang mit der Herstellung der Baustoffe * | Ermittlung und Dokumentation mit Abschluss Lph 3
8 | Objekt- überwachung | Vermiedene Klimaschadenskosten (§29 EWG Bln) | Bei Neubau: Ermittlung der Klimaschadenskosten im Zusammenhang mit der Herstellung der Baustoffe * | Ermittlung und Dokumentation mit Abschluss Lph 8
wiederholt zu ermitteln und zu dokumentieren *

## 03 Allg. Angab. zum BV
03: Allgemeine Angaben zum Sanierungs/ -Bauvorhaben
WE-Nr:
WE-Bezeichnung:
GE-Nr:
GE-Bezeichnung:
Segment:
Denkmalschutz: | ja oder nein
BGF m²:
NRF m²:
BIM-Projekt-Nr:
Projektbezeichnung:
BIM-Maßnahmen-Nr:
Maßnahmenbezeichnung:
Baumanager*in: | Name, Vorname
Architektur- / Planungsbüro: | Name bzw. Firmierung
Büro (KGR HOAI/Leistung/Spezifikation) | Bezeichnung
Büro Ansprechpartner*in: | Name, Vorname
…

## 04a Sanierung KfW 55 Schema
04a: Sanierung gemäß KfW 55; Ablaufschema

## 04b Sanierung KfW 55 Doku
04b: Sanierung gemäß KfW 55; Dokumentation der Prüfschritte
Sanierung: KfW 55-Standard 1 |  |  | gelbe Felder: Eingabefelder/ Auswahlfelder
zu 1. Klärung/Doku.: Größere Renovierung?
| San.kosten: | Gebäudewert / € | 1000000
>25%?
|  | SanKosten / € | 300000
Antwort-Auswahl:
|  | Ergebnis/ % | 30%
| Fläche: | Hüllfläche² / m² | 9000
>25%?
|  | Renovierungsfläche / m² | 2500
Antwort-Auswahl:
|  | Ergebnis/ % | 27.78%
[7 empty] | Höchstwerte bei Zonen T ≥ 19 °C | Höchstwerte bei Zonen 12°C < T < 19 °C
|  | Antwort-Auswahl: | Antwort-Auswahl: | Grund (warum nein) |  | Dach-Dämmung | U Wert: 0,14 | U Wert: 0,25
| Ergebnis: |  |  |  | wenn nein, Bauteil- Standards:
[6 empty] | OGD-Dämmung | U Wert: 0,14 | U Wert: 0,25
[6 empty] | Fassade-Dämmung außen | U Wert: 0,20 | U Wert: 0,25
[6 empty] | Fassade-Dämmung innen | U Wert: 0,20 | U Wert: 0,25
[6 empty] | Fensteraustausch | U Wert: 0,95 | U Wert: 1,30
[6 empty] | Bodenplatte-Dämmung | U Wert: 0,25 | U Wert: 0,25
Bzw. höchstmögl. Standard umsetzen, sofern o.g. Vorgaben nicht machbar.
zu 2. Klärung/Doku. : Besteht Denkmalschutz ?
[9 empty] | Höchstwerte bei Zonen T ≥ 19 °C | Höchstwerte bei Zonen 12°C < T < 19 °C
|  | Antwort-Auswahl: | Datum | Ansprechpartner | Kurzbeschreibung | Antwort-Auswahl: |  | Dach-Dämmung | U Wert: 0,14 | U Wert: 0,25
| Denkmalschutz: | [5 empty] | Sofern nicht möglich: Höchstmöglichen Standard umsetzen
[8 empty] | OGD-Dämmung | U Wert: 0,14 | U Wert: 0,25
[8 empty] | Fassade-Dämmung außen | U Wert: 0,20 | U Wert: 0,25
[8 empty] | Fassade-Dämmung innen | U Wert: 0,20 | U Wert: 0,25
[8 empty] | Fensteraustausch | U Wert: 0,95 | U Wert: 1,30
[8 empty] | Bodenplatte-Dämmung | U Wert: 0,25 | U Wert: 0,25
Bzw. höchstmögl. Standard umsetzen, sofern o.g. Vorgaben nicht machbar.
zu 3. Klärung/Doku: Beachtung (weit.) öffentl. rechtl. Vorschriften ?
[10 empty] | Höchstwerte bei Zonen T ≥ 19 °C | Höchstwerte bei Zonen 12°C < T < 19 °C
|  | Antwort-Auswahl: | Antwort-Auswahl: | Datum | Ansprechpartner | Kurzbeschreibung | Antwort-Auswahl: |  | Dach-Dämmung | U Wert: 0,14 | U Wert: 0,25
| öffentlich.rechtl. Vorschrift: | [6 empty] | Sofern nicht möglich: Höchstmöglichen Standard umsetzen
[9 empty] | OGD-Dämmung | U Wert: 0,14 | U Wert: 0,25
[9 empty] | Fassade-Dämmung außen | U Wert: 0,20 | U Wert: 0,25
[9 empty] | Fassade-Dämmung innen | U Wert: 0,20 | U Wert: 0,25
[9 empty] | Fensteraustausch | U Wert: 0,95 | U Wert: 1,30
[9 empty] | Bodenplatte-Dämmung | U Wert: 0,25 | U Wert: 0,25
Bzw. höchstmögl. Standard umsetzen, sofern o.g. Vorgaben nicht machbar.
zu 4. Klärung/Doku.: Abweichungen bezügl. Vorgaben EWG Bln (KfW 55) notwendig ?
[5 empty] | Höchstwerte bei Zonen T ≥ 19 °C | Höchstwerte bei Zonen 12°C < T < 19 °C
|  | Antwort-Auswahl: |  | Dach-Dämmung | U Wert: 0,14 | U Wert: 0,25 |  |  | Antwort-Auswahl:
| Ausnahmefall aus Kostengründen: |  | wenn ja, möglichst hohen Standard umsetzen: |  |  |  | erweit. WirtschB. durchführen (siehe Tabellenblatt Berechnung VK) | Ergebnis:
|  |  |  | OGD-Dämmung | U Wert: 0,14 | U Wert: 0,25
|  |  |  | Fassade-Dämmung außen | U Wert: 0,20 | U Wert: 0,25
|  |  |  | Fassade-Dämmung innen | U Wert: 0,20 | U Wert: 0,25
|  |  |  | Fensteraustausch | U Wert: 0,95 | U Wert: 1,30
|  |  |  | Bodenplatte-Dämmung | U Wert: 0,25 | U Wert: 0,25
Bzw. höchstmögl. Standard umsetzen, sofern o.g. Vorgaben nicht machbar.
1 KfW 55 ist nicht einzuhalten
bei Betriebsgebäuden …
… die großflächig und langanhaltend offengehalten werden müssen,
… weniger als 4 Monate im Jahr beheizt, oder
… auf eine RaumSoll-Temp. <12°C beheizt werden.
2 wärmeübertragende Umfassungsfläche
Note on C7: Förster Ulf: separat definieren: (Gebäudewert = …)
Note on D7: Förster Ulf: EURO
Note on D9: Förster Ulf: EURO
Note on E10: Schiller Niklas: Lösung durch Wenn dann Funktion
Note on D11: Förster Ulf: Gebäudewert/SanKosten
Note on E11: Schiller Niklas: Ja bei größer 25% Nein bis einschl. 25%
Note on C14: Förster Ulf: separat definieren (Hüllfläche = wärmeübertragende Umfasungsfläche)
Note on C16: Förster Ulf: wärmeübertragende Umfassungsfläche
Note on E17: Schiller Niklas: Lösung durch Wenn dann Funktion
Note on D18: Förster Ulf: =Hüllfläche/Renovierungsfläche
Note on E18: Schiller Niklas: Ja bei größer 25% Nein bis einschl. 25%
Note on C21: Schiller Niklas: Lösung durch Wenn dann Funktion
Note on D21: Schiller Niklas: Lösung durch Pull Down Menü
Note on E21: Förster Ulf: Freitext
Note on C39: Schiller Niklas: Lösung durch Pull Down Menü
Note on D39: Förster Ulf: wg. Klärung DMS-Amt
Note on E39: Förster Ulf: wg. Klärung DMS-Amt
Note on F39: Förster Ulf: wg. Klärung DMS-Amt
Note on G39: Schiller Niklas: Lösung durch Pull Down Menü
Note on C54: Schiller Niklas: Lösung durch Pull Down Menü
Note on D54: Schiller Niklas: Lösung durch Pull Down Menü
Note on E54: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständiger Behörde
Note on F54: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständiger Behörde
Note on G54: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständiger Behörde
Note on H54: Schiller Niklas: Lösung durch Pull Down Menü
Note on C69: Schiller Niklas: Lösung durch Pull Down Menü
Note on J69: Schiller Niklas: Lösung durch Pull Down Menü

## 05a Neubau KfW 40 Doku
05a: Neubau gemäß KfW 40; Dokumentation der Klimaschadenskosten (Baustoffe)
Neubau: KfW 40-Standard * |  | gelbe Felder: Eingabefelder
zu 1. Doku.: Klimaschadenskosten auf Basis CO2-Emissionen, die mit der Herstellung der Baustoffe verbunden sind.
| Klimaschadenskosten der Baustoffe | gemäß KlimakostenV Methodenkonvention (aktuell 3.1) des Umweltbundesamtes Methodik des BNB-Silber-Standards BIM-Tabellenblatt zur Berechnung (siehe Blatt 08b)
Datum | Leistungshase | Klimaschadenskosten (EUR) V1 | Klimaschadenskosten (EUR) V2
Lph2 (mit Vorlage Vorplanung)
Lph3 (mit Vorlage Entwurfsplanung)
Lph8 (mit Abschluss)
* KfW 40 ist nicht einzuhalten
bei Betriebsgebäuden …
… die großflächig und langanhaltend offengehalten werden müssen,
… weniger als 4 Monate im Jahr beheizt, oder
… auf eine RaumSoll-Temp. <12°C beheizt werden.
* eine noch energiesparendere Bauweise ist anzustreben

## 06a Solar Bestandsgeb Schema
06a: Solarpflicht bei Bestandsgebäuden; Ablaufschema

## 06b Solar Bestandsgeb Doku
06b: Solarpflicht bei Bestandsgebäuden; Dokumentation der Prüfschritte
Solaranlagen (Photovoltaik / Solarthermie) bei Bestandsgebäuden |  |  |  | gelbe Felder: Eingabefelder / Auswahlfelder
zu 1. Klärung/Doku.: Liegenschaft: Eigentum Land Berlin ?
Antwort-Auswahl:
Eigentum:
zu 2. Klärung/Doku.: Nutzung der Dachfläche möglich ? Unter Beachtung …
| Dachfläche / m² | 500
| Solar Fläche / m² | 500
|  |  |  | Antwort-Auswahl: | Grund:
| Anteil: | 100% | Freitext
Freitext
zu 3. Klärung/Doku. : Besteht Denkmalschutz ?
|  | Antwort-Auswahl: | Datum | Ansprechpartner | Kurzbeschreibung | Antwort-Auswahl:
Denkmalschutz:
zu 4. Klärung/Doku: Beachtung (weit.) öffentl. rechtl. Vorschriften ?
|  | Antwort-Auswahl: | Antwort-Auswahl: | Datum | Ansprechpartner | Kurzbeschreibung | Antwort-Auswahl:
öffentlich. rechtl. Vorschrift:
zu 5. Klärung/Doku.: Stat. Ertüchtigung der Dachfläche erforderlich ?
|  | Antwort-Auswahl: | Datum | Ansprechpartner | Kurzbeschreibung
| stat. Ertüchtigung: |  |  |  |  | Prüfung Dachfläche i.S. größ. Renovierung (>25%): | Dachfläche / m² | 500
[7 empty] | Renovierungsfläche / m² | 200 | Antwort-Auswahl:
[7 empty] | Ergebnis / in % | 40%
zu 6. Klärung/Doku.: Machbarkeit der stat. Ertüchtigung ?
| Machbarkeit: | Antwort-Auswahl | Datum | Ansprechpartner | Kurzbeschreibung
zu 7. Klärung/Doku.: Abweichungen bezügl. Vorgaben EWG Bln (Solar) notwendig ?
| Ausnahmefall aus Kostengründen: | Antwort-Auswahl: |  | Antwort-Auswahl:
erweit. WirtschB. durchführen (siehe Tabellenblatt Berechnung VK)
Note on D24: Förster Ulf: wg. Klärung DMS-Amt
Note on E24: Förster Ulf: wg. Klärung DMS-Amt
Note on F24: Förster Ulf: wg. Klärung DMS-Amt
Note on E30: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständiger Behörde
Note on F30: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständiger Behörde
Note on G30: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständiger Behörde
Note on H30: Förster Ulf: im Ergebnis Klärung mit Berhörde
Note on C36: Förster Ulf: auch das "nein, nicht erforderlich" ist zu dokumentieren
Note on D36: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständigem Büro (Statiker)
Note on E36: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständigem Büro (Statiker)
Note on F36: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständigem Büro (Statiker)
Note on I39: Förster Ulf: =Dachfläche/Renovierungsfläche
Note on J39: Schiller Niklas: Wenn Funktion als Antwort
Note on D43: Förster Ulf: "Ja" ist auch zu dokumentieren
Note on E43: Förster Ulf: "Ja" ist auch zu dokumentieren
Note on F43: Förster Ulf: "Ja" ist auch zu dokumentieren

## 07a Solar Neubau Schema
07a: Solarpflicht bei Neubau von Gebäuden; Ablaufschema

## 07b Solar Neubau Doku
07b: Solarpflicht bei Neubau von Gebäuden; Dokumentation der Prüfschritte
Solaranlagen (Photovoltaik / Solarthermie) bei Neubau |  |  | gelbe Felder: Eingabefelder / Auswahlfelder
zu 1. Klärung/Doku.: Liegenschaft: Eigentum Land Berlin ?
Antwort-Auswahl:
Eigentum:
zu 2. Klärung/Doku.: Nutzung der Dachfläche möglich ? Unter Beachtung …
| Dachfläche / m² | 500
| Solar Fläche / m² | 500
|  |  |  | Antwort-Auswahl: | Grund:
| Anteil: | 100% | Freitext
Freitext
zu 3. Klärung/Doku: Beachtung öffentl. rechtl. Vorschriften ?
|  | Antwort-Auswahl: | Antwort-Auswahl: | Datum | Ansprechpartner | Kurzbeschreibung | Antwort-Auswahl:
öffentlich. rechtl. Vorschrift:
zu 4. Klärung/Doku.: Abweichungen bezügl. Vorgaben EWG Bln (Solar) notwendig ?
|  | Antwort-Auswahl: |  | Antwort-Auswahl:
| Ausnahmefall aus Kostengründen: |  | erweit. WirtschB. durchführen (siehe Tabellenblatt Berechnung VK)
Note on E22: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständiger Behörde
Note on F22: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständiger Behörde
Note on G22: Förster Ulf: wg. Klärung mit zuständiger Behörde
Note on H22: Förster Ulf: im Ergebnis Klärung mit Berhörde

## 08a Berechnung VK
08a: Berechnung der vermiedenen Klimaschadenkosten
Berechnung und Dokumentation der vermiedenen Klimaschadenskosten gemäß § 29 EWG Bln auf Grundlage der KlimakostenV
gelbe Felder: Eingabefelder
Nr | Klimaschutzmaßnahme | Jährlicher Nutzen (N) | Nutzungsdauer (D) |  | Spezifische vermiedene Klimaschadenskosten (K)
1 | Berliner Energiestandards für öffentliche Gebäude (§ 10 Absatz 3 EWG Bln) | Reduzierter Verbrauch an Wärmeendenergie in kWh /Jahr | 40 | Jahre | 6.69 | Cent je kWh
zu 1 | vermiedene Klimaschadenskosten | reduzierter Verbrauch kWh/a (N) | Nutzungsdauer Jahre (D) |  | spez. VK Cent/kWh (K)
| (VK) | 200000 | 40 |  | 6.69
|  | reduzierter Verbrauch kWh gesamt | VK EUR/a |  | VK EUR/gesamt
|  | 8000000 | 13380 |  | 535200
2 | Umstellung auf im Betrieb CO2-freie Fahrzeugflotten (§ 11 Absatz 3 EWG Bln) | Fahrzeugkilometer/ Jahr | 40 | Jahre; beim Leasing: vorgesehene Vertragsdauer in Jahren | 3,82 | Cent/Fahrzeugkilometer bei Pkw mit elektrischem Antrieb;
[5 empty] | 4 | Cent/Fahrzeugkilometer bei leichten Nutzfahrzeugen mit elektrischem Antrieb;
zu 2 | vermiedene Klimaschadenskosten | für Leistungen der BIM nicht relevant
(VK)
3 | Errichtung von Photovoltaik-Anlagen (§ 19 Absatz 6 Nummer 2 EWG Bln) | Erzeugte Menge an Solarstrom in kWh/Jahr | 20 | Jahre; beim Contracting oder Leasing vorgesehene Nutzungsdauer | 10.22 | Cent je kWh
zu 3 | vermiedene Klimaschadenskosten | reduzierter Verbrauch kWh/a (N) | Nutzungsdauer Jahre (D) |  | spez. VK Cent/kWh (K)
| (VK) | 100000 | 20 |  | 10.22
|  | reduzierter Verbrauch kWh gesamt | VK EUR/a |  | VK EUR/gesamt
|  | 2000000 | 10220 |  | 204400
4 | Einsatz von Solarthermie-Anlagen (§ 19 Absatz 6 Nummer 2 EWG Bln) | Erzeugte Menge an solarer Wärmeenergie in kWh/Jahr | 20 | Jahre; beim Contracting oder Leasing vorgesehene Nutzungsdauer | 6.24 | Cent je kWh
zu 4 | vermiedene Klimaschadenskosten | reduzierter Verbrauch kWh/a (N) | Nutzungsdauer Jahre (D) |  | spez. VK Cent/kWh (K)
| (VK) | 20000 | 20 |  | 6.24
|  | reduzierter Verbrauch kWh gesamt | VK EUR/a |  | VK EUR/gesamt
|  | 400000 | 1248 |  | 24960
5 | sonstige Klimaschutzmaßnahmen (§ 2 KlimakostenV) | eingesparte Menge an CO2-Emissionen t/a |  | vorgesehene Nutzungsdauer der Klimaschutzmaßnahme | 195 | EUR/t CO2
zu 5 | vermiedene Klimaschadenskosten | reduzierte CO2-Emissionen t/a (N) | Nutzungsdauer Jahre (D) |  | spez. VK EUR/kWh (K)
| (VK) | 20 | 15 |  | 195
|  | reduzierter Verbrauch t/a gesamt | VK EUR/a |  | VK EUR/gesamt
|  | 300 | 3900 |  | 58500
|  |  | VK EUR gesamt |  | 823060
Prüfung / Bestimmung Ausnahmefall (nach §§ 10 Absatz 3, 11 Absatz 3 oder 19 Absatz 6 Nummer 2 EWG Bln)
Formel |  |  |  | VK | = | 823060
W = VK - IKEWG + IKAlt - BKEWG + BKAlt |  |  |  | IKEWG | - | 10000000
|  |  |  | IKALT | + | 8000000
W = Wirtschaftlichkeit |  |  |  | BKEWG | - | 1500000
VK = vermiedene Klimaschadenskosten |  |  |  | BKALT | + | 3000000
IKEWG = Investitionskosten bei Einhaltung des jeweils in Frage stehenden Standards des EWG Bln |  |  |  | W | = | 323060
BKEWG = Betriebskosten bei Einhaltung des jeweils in Frage stehenden Standards des EWG Bln
IKAlt = Investitionskosten bei Abweichung von diesem Standard (alternativ) |  |  |  | W > 0 : Es liegt kein Ausnahmefall vor, Standard(s) EWG Bln umsetzen
BKAlt = Betriebskosten bei Abweichung von diesem Standard (alternativ) |  |  |  | W < 0 : Eine Abweichung ist ausnahmsweise zulässig.
Die IK und BK sind in einem seperaten Dokument zu ermitteln. Lediglich die Ergebnisse werden hier eingetragen.
zu 5: Eine Verpflichtung, vermiedene Klimaschadenskosten zu beachten, besteht nur in den im EWG Bln ausdrücklich geregelten Fällen (vgl. oben Punkte 1-4). Sie können aber auch in anderen Fällen eine Orientierungshilfe sein, wenn es darum geht, bei Investitionsentscheidungen oder Beschaffungsvorgängen Klimaschutzeffekte und wirtschaftliche Vertretbarkeit auszutarieren. Insbesondere bei Einzelmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (z.B. Fenstertausch), bei der Substitution von fossilen Energieträgern (z.B. bei reinen Heizungsumstellungen) oder bei Errichtung und Ersatz technischer Anlagen kann es sich anbieten, auch die vermiedenen Klimaschadenskosten in die Betrachtung einzubeziehen. Obligatorisch ist dies aber nicht.
Note on D22: Förster Ulf: ggf. Nutzungsdauer bei Contracting oder Leasing anpassen
Note on D28: Förster Ulf: ggf. Nutzungsdauer bei Contracting oder Leasing anpassen
Note on D34: Förster Ulf: Nutzungsdauer der jeweiligen Klimaschutzmaßnahme angeben
Note on B35: Förster Ulf: Klimaschutzmaßnahme angeben / Kurzbeschreibung
Note on B36: Förster Ulf: Klimaschutzmaßnahme angeben / Kurzbeschreibung

## 08b Berech KlimSchadKost Neubau
08b: Berechnung der Klimaschadenkosten der Baustoffe in der Herstellung
Gemäß § 29 EWG Bln auf Basis der KlimakostenV
KfW 40-Standard bei Neubau: Die mit der Herstellung der Baustoffe verbundenen Klimaschadenskosten.
Vorgehen:
Zur Berechnung der Klimaschadenskosten sind zunächst die mit der Herstellung der Baustoffe verbundenen CO2 Emissionen zu ermitteln:
1.Schritt: Filtern des Baustoffs in folgender Datenbank: |  |  |  | Suche ¦ Datenbank ¦ ÖKOBAUDAT (oekobaudat.de)
2.Schritt: Bezugseinheit des Baustoffes aufnehmen (ÖkoBauDat: Reiter: "Prozess-Information"--> "Quantitative Referenz")
3.Schritt: CO2-Menge für Herstellung des Baustoffs aufnehmen (ÖkoBauDat: Reiter: "Umweltindikatoren"--> "Indikatoren für die Umnweltwirkung" --> "Clobales Erwärmungspotential (GWP); Herstellung A1-A3)"
4.Schritt: Berechnung der CO2-Emissionen und automatische Berechnung der Klimaschadenskosten auf Basis der zuvor ermittelten Emissionen
Folgende Baustoffe dienen als Beispiel für die Ermittlung der damit verbundenen Klimaschadenskosten:
Lph2 | gelbe Felder: Eingabefelder
Nr. | Baustoff | Bezugseinheit | Menge | CO2-Menge für Herstellung kg/Einheit | CO2-Menge in kg | CO2-Menge in t
1 | Putzmörtel-Normalputz (DE) | 1 kg | 30000 | 0.208 | 6240 | 6.24
2 | OSB-Platte | 1 m³ | 17 | -753 | -12801 | -12.801
3 | Bewehrungsstahl | 1 kg | 80000 | 0.6834 | 54672 | 54.672
4 | Beton der Druckfestigkeitsklasse C 25/30 | 1 m³ | 200 | 211.1 | 42220 | 42.22
5 | Laubschnittholz | 1 m³ | 24 | -1233 | -29592 | -29.592
6
…
…
[5 empty] | Menge gesamt | 60.739
[5 empty] | Klimaschadenskosten gemäß § 2 Klimakosten V (EUR/t) | 195
[5 empty] | Erzeugte CO2-Menge durch Herstellung von Baustoffen (t) | 60.739
[5 empty] | Entstandene Klimaschadenskosten (EUR) | 11844.105
Für Lph3 und Lph 8 dann jeweils in gleicher Weise anlegen
Note on H33: Förster Ulf: Übertrag der Ergebnisse nach Blatt 05a